|  |  | 密级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 仅供收件方查阅 |
| 项目编号 | 版本 | 文档编号 |
| MENTORA-2026-001 | V1.0 | MENTORA-INIT-002 |

Mentora个性化学习工作台项目立项报告

| 拟制 | 项目组（待签字） | 日期 | 2026-06-12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人 | 指导教师（待填写） | 日期 | 待填写 |
| 批准 | 项目负责人（待填写） | 日期 | 待填写 |

武汉学链科技有限公司

版权所有  不得复制

Revision Record

修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | CR ID /Defect ID CR/ Defect号 | Sec No. 修改章节 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-12 | V1.0 | - | 全部 | 首次拟制项目立项报告 | Mentora 项目组 |

Catalog

目  录

1	项目提出	4

2	开发团队组成和计划时间	5

3	项目预计支出	6

4	风险评估和规避	6

项目提出

- 项目名称：

Mentora 个性化学习工作台

- 项目简介：

Mentora 是一个以课程为单位的 AI 个性化学习桌面工作台。用户可以维护长期学习资料库，为具体课程选择明确、可版本化的知识范围，设定学习目标、时间和基础水平。系统基于可信资料生成可编辑学习计划，支持带原文引用的问答、动态练习、掌握度评估和复习调度，形成“资料接入—课程配置—计划生成—学习—评测—调整”的闭环。首发形态为 Windows Electron 桌面客户端，云端采用 Django 模块化单体和异步任务架构。

- 项目目标：

1. 建立安全、可追溯的用户资料库，支持 PDF 等资料上传、版本管理、解析和引用定位。
2. 建立课程知识作用域，确保 AI 只使用用户明确授权的资料和版本回答问题。
3. 根据学习目标、时间预算和当前基础生成可编辑、可校验的个性化学习计划。
4. 提供课程学习工作台、带证据问答、动态练习、掌握度评估和复习建议。
5. 完成 Windows 桌面端、后端 API、异步任务、数据存储和基础部署链路，并通过核心流程验收。

- 系统边界：

项目范围内：Electron 桌面壳与 React 界面、Django REST API、可恢复 SSE 事件桥接、用户资料与课程作用域、PDF/Office 分阶段解析、PostgreSQL 全文与 pgvector 混合检索、AI 学习计划与练习、掌握度和任务调度、Redis/Celery 异步处理、MinIO 对象存储及开发环境部署。
项目首期范围外：训练自有基础大模型、通用知识图谱、离线 AI、多人实时协作、正式高风险考试、全量微服务拆分，以及绕过版权或访问限制获取网络内容。

- 工作量估计：

| 模块 | 子模块 | 工作量估计（人天） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求与架构 | 需求分析、领域边界、ADR 与数据模型 | 1 | 形成可实施技术基线 |
| 桌面与前端 | Electron 主进程、Preload、React 课程工作台 | 24 | Windows 首发 |
| 后端服务 | Django API、认证、SSE、任务状态 | 30 | 模块化单体 |
| 资料与检索 | 上传、解析、证据、全文与向量检索 | 28 | 优先完成文本 PDF |
| AI 学习闭环 | 画像、计划、问答、练习与掌握度 | 30 | 输出需校验和可追溯 |
| 测试与部署 | 自动化测试、安全检查、Docker 与文档 | 20 | 覆盖核心验收路径 |
| 项目管理 | 计划跟踪、评审、风险和成果汇总 | 10 | 贯穿项目全过程 |
| 总工作量（人天）： |  |  |  |

表 1工作量估算

备注：“人天”指 1 人工作 8 小时。本估算为立项基线，迭代评审后可调整。

开发团队组成和计划时间

- 项目计划：2026 年 6 月 12 日 - 2026 年 7 月 4 日（计划基线：3 周）

第 1 周：需求确认、架构基线与开发环境；桌面壳、资料上传、文本 PDF 解析与检索；

第 2 周：课程配置、计划、问答和练习闭环；

第 3 周：集成、安全与性能测试；缺陷修复、验收演示与文档归档。

- 项目总监：1 人    姓名：待填写（指导教师/项目负责人）

职责：方向把控、重大方案评审、阶段验收和资源协调。

- 项目经理：1 人    姓名：待填写

职责：任务拆解、进度跟踪、风险管理、质量检查和交付组织。

- 项目成员：4 人

- 人员来源：

专业实训项目小组。实际成员姓名、学号、指导教师和最终职责由小组确认后补录。

项目预计支出

- 设备、场地占用费：

0 元。使用现有个人计算机、学校场地和开源开发工具。

- 本地人员工资（管理费）：

0 元。

- 外协人员工资：

0 元。

- 加班费：

0 元。

- 交通费：

0 元。

- 住宿费：

0 元。

- 其它费用（业务、办公、云服务等）：

立项基线为 0 元。开发阶段优先使用本地 Docker、开源组件和免费额度；如需商业模型 API、对象存储或代码签名，须单独评估并审批。

- 总计：0 元（不含后续经审批产生的商业 API 或云资源费用）

- 说明：本预算适用于专业实训和原型验证阶段；生产部署费用不纳入本次立项基线。

风险评估和规避

- 技术风险：

1. 大模型可能产生无依据回答，动态题目可能存在事实、答案或难度错误。

2. PDF/Office 版式复杂，OCR、表格和引用坐标可能不准确；Electron、API 与 SSE 链路也可能出现安全或断线恢复问题。

解决：强制资料作用域和证据引用；采用结构化输出、确定性规则、独立验证与失败回退；建立解析质量指标和基准集；Electron 启用 contextIsolation、sandbox 和最小化 typed preload；长任务持久化状态并支持幂等、重试和事件续传。

- 管理风险：

1. 功能范围覆盖资料解析、AI、桌面端和学习闭环，容易出现需求膨胀和关键路径延期。

2. 小组成员技能和投入时间不均衡，模块接口未冻结时可能产生返工和集成冲突。

解决：以 M0 文本 PDF 纵向样板为首要里程碑，按周迭代和验收；使用 ADR、接口契约和任务看板冻结关键决策；实行代码评审、交叉测试和风险周检，延期时优先缩减非核心功能。

- 其它风险：

1. 用户上传资料可能涉及隐私、版权、恶意文件和越权访问。

2. 外部模型、OCR、搜索或云服务可能出现额度、成本、延迟和可用性波动。

解决：执行文件类型与大小校验、恶意文件扫描、私有对象存储、短期签名 URL、权限过滤和日志脱敏；保留来源与授权信息；模型网关设置预算、超时、降级和替代提供方，核心流程提供可解释回退。